## Cronograma #1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
| Grupo: | 5
| Proyecto: | Sistema de Gestión de Donantes de Sangre (SGDS)
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2023-04-06
| Fin: | 2023-06-18
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | Inicio | Fin | % de Avance
ANÁLISIS | Reunión con el Stakeholder | - | - | Quispe C.(T)/Saavedra (JP)./Sanchez W.(DBA)/Chuquispuma (PF)./ Fernandez C./Leon (DU) | 2023-04-06 | 2023-04-11 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | - | Quispe C.(T)/Saavedra (JP)./Sanchez W.(DBA)/Chuquispuma (PF)./ Fernandez C./Leon (DU) | 2023-04-07 | 2023-04-11 | 100% | S1
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | SGDS-PC.DOCX | Quispe C.(T)/Saavedra (JP)./Sanchez W.(DBA)/Chuquispuma (PF)./ Fernandez C./Leon (DU) | 2023-04-12 | 2023-04-16 | 100% | S2
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | SGDS-CP.XLS | Quispe C.(T)/Saavedra (JP)./Sanchez W.(DBA)./Chuquispuma (PF)./ Fernandez (PB). | 2023-04-12 | 2023-04-16 | 100%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Quispe C. (T) | 2023-04-12 | 2023-04-16 | 100%
| Especificar Requisitos del Software 1: Registro de hospitales | Documento de Especificación de Requisitos 01 | SGDS-DER01.DOCX | Sanchez W.(DBA) | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 100%
| Especificar Requisitos del Software 2: Registro de donantes | Documento de Especificación de Requisitos 02 | SGDS-DER02.DOCX | Fernandez (PB) | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 100%
| Especificar Requisitos del Software 3: Programación de citas | Documento de Especificación de Requisitos 03 | SGDS-DER03.DOCX | Chuquispuma (PF). | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 100%
| Especificar Requisitos del Software 4: Validación de beneficios | Documento de Especificación de Requisitos 04 | SGDS-DER04.DOCX | Chuquispuma (PF). | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 100%
| Especificar Requisitos del Software 5: Entrega de beneficios | Documento de Especificación de Requisitos 05 | SGDS-DER05.DOCX | Leon(DU) | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 100%
| Especificar Requisitos del Software 6: Seguridad de la información | Documento de Especificación de Requisitos 06 | SGDS-DER06.DOCX | Leon(DU) | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 100%
| Especificar Requisitos del Software 7: Reporte y Estadísticas | Documento de Especificación de Requisitos 07 | SGDS-DER07.DOCX | Saavedra M. (JP) | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 100%
| Especificar Requisitos del Software 8: Accesibilidad | Documento de Especificación de Requisitos 08 | SGDS-DER08.DOCX | Quispe C. (T) | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 100%
| Especificar Requisitos del Software 9: Integración con sistemas existentes | Documento de Especificación de Requisitos 09 | SGDS-DER09.DOCX | Quispe C. (T) | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 100%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SGDS-DAS01.DOCX | Saavedra (JP) | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 100%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SGDS-DBD01.DOCX | Sanchez W.(DB) | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 100%
| Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI | SGDS-DEUI.DOCX | Chuquispuma (PF)./ Quispe C. (PF)/ | 2023-04-29 | 2023-05-02 | 100% | S3 -S4
| Establecer estilos para la web | Documento de Guía de Estilos | SGDS-DGE.DOCX | Fernandez (PB)./ Leon(DU) | 2023-04-03 | 2023-05-06 | 100%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SGDS.RDS-01.DOCX | Fernandez (PB)./ Leon(DU) | 2023-05-07 | 2023-05-10 | 100% | S5
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | SGDS-RPS.01.DOCX | Saavedra M. (JP) | 2023-05-11 | 2023-05-14 | 100%
Línea base 1 | Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2023-05-06 | 2023-05-14 | 100%
| Implementación y Verificación del Requisito 01: Registro de hospitales | Implementación y Verificación de Requisito 01 | SGDS-IVR01.py | Sanchez W.(DBA) | 2023-05-15 | 2023-05-26 | 100%
DISEÑO | Implementación y Verificación del Requisito 02: Registro de donantes | Implementación y Verificación de Requisito 02 | SGDS-IVR02.py | Fernandez (PB) | 2023-05-15 | 2023-05-26 | 100%
| Implementación y Verificación del Requisito 03: Programación de citas | Implementación y Verificación de Requisito 03 | SGDS-IVR03.py | Chuquispuma (PF). | 2023-05-15 | 2023-05-26 | 100%
| Implementación y Verificación del la Base de Datos | Implementación y Verificación de la Base de Datos 01 | SGDS-IVBD01.py | Sanchez W.(DBA) | 2023-05-15 | 2023-05-26 | 100%
| Implementación y Verificación de 1/3 de la Interfaz de la Web | Implementación y Verificación de la Interfaz Web | SGDS-IVUI.html | Chuquispuma (PF)./ Quispe C. (PF)/ | 2023-05-15 | 2023-05-26 | 100%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | SGDS-DEUI.DOCX | Chuquispuma (PF)./ Quispe C. (PF)/ | 2023-05-26 | 2023-05-28 | 100%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SGDS.RDS-02.DOCX | Fernandez (PB)./ Leon(DU) | 2023-05-29 | 2023-05-31 | 100% | S7
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | SGDS-RPS.02.DOCX | Saavedra M. (JP) | 2023-05-29 | 2023-05-31 | 100%
Línea base 2 | Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2023-05-15 | 2023-05-31 | 100%
| Implementación y Verificación del Requisito 04: Validación de beneficios | Implementación y Verificación de Requisito 04 | SGDS-IVR04.py | Chuquispuma (PF). | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 100%
| Implementación y Verificación del Requisito 05: Entrega de beneficios | Implementación y Verificación de Requisito 05 | SGDS-IVR05.py | Leon(DU) | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 100%
| Implementación y Verificación del Requisito 06: Seguridad de la información | Implementación y Verificación de Requisito 06 | SGDS-IVR06.py | Leon(DU) | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 100%
| Implementación y Verificación del Requisito 07: Reporte y Estadísticas | Implementación y Verificación de Requisito 07 | SGDS-IVR07.py | Saavedra M. (JP) | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 100%
| Implementación y Verificación del Requisito 08: Accesibilidad | Implementación y Verificación de Requisito 08 | SGDS-IVR08.py | Quispe C. (T) | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 100%
| Implementación y Verificación del Requisito 9: Integración con sistemas existentes | Implementación y Verificación de Requisito 09 | SGDS-IVR09.py | Quispe C. (T) | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 100%
| Verificación y Actualización de la Base de Datos | Verificación y Actualización de la Base de Datos 01 | SGDS-VABD01.db | Sanchez W.(DBA) | 2023-06-04 | 2023-06-10 | 100%
| Implementación y Verificación de 2/3 de la interfaz de la web | Implementación y Verificación de la Interfaz Web | SGDS-IVUI.html | Chuquispuma (PF)./ Quispe C. (PF)/ | 2023-06-05 | 2023-06-10 | 100%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | SGDS-DEUI.DOCX | Chuquispuma (PF)./ Quispe C. (PF)/ | 2023-06-05 | 2023-06-10 | 100%
| Realizar Pruebas finales del Software | Pruebas del Software | SGDS-PS.py | Saavedra M. (JP) | 2023-06-11 | 2023-06-14 | 100% | S9
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SGDS.RDS-03.DOCX | Fernandez (PB)./ Leon(DU) | 2023-06-11 | 2023-06-14 | 100%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | SGDS-RPS.03.DOCX | Fernandez (PB)./ Leon(DU) | 2023-06-11 | 2023-06-14 | 100% | S9 - S10
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | SGDS-ACP.DOCX | Saavedra M. (JP) | 2023-06-15 | 2023-06-18 | 100%
Línea base 3 | Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-18 | 100%
Formulas:
Fin = [Fin, row above]

## Cronograma#2
CRONOGRAMA DEL PROYECTO - SC014
Ruta del repositorio Github:
| Grupo: | 5
| Proyecto: | Sistema de Gestión de Donantes de Sangre (SGDS)
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2023-06-30
| Fin: | 2023-07-05
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | Inicio | Fin | % de Avance
| Modificar el Plan de Proyecto | Documento del Plan de la Gestión de la Configuración | PGC | Saavedra M. (JP/AS) | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 100%
| Elaborar Cronograma de la Solicitud de Cambio | Cronograma del Proyecto | SGDS-CP.XLS | Saavedra M. (JP/AS) | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 80%
| Actualizar el Documento del Requisito 08: Registro de donante | Documento de Especificación de Requisitos 08 | SGDS-DER08.DOCX | Quispe C. (T) | 2023-07-01 | 2023-07-01
| Actualizar el Documento de Arquitectura de Software | Documento de Arquitectura del Software | SGDS-DAS01.DOCX | Saavedra M. (JP/AS) | 2023-07-01 | 2023-07-01
| Actualizar el Documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | SGDS-DEUI.DOCX | Chuquispuma (PF)./ Quispe C. (PF)/ | 2023-07-01 | 2023-07-01
| Actualizar el Documento de Guia de Estilos | Documento de Guía de Estilos | SGDS-DGE.DOCX | Fernandez (PB)./ Leon(DU) | 2023-07-01 | 2023-07-01
Línea base 1 | Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 25.71%
| Implementación y Verificación del Requisito 02: Registro de donantes | Implementación y Verificación de Requisito 02 | SGDS-DER02.DOCX | Fernandez (PB)./ Leon(DU) | 2023-07-02 | 2023-07-03
| Implementación y Verificación del Requisito 03: Programación de citas | Implementación y Verificación de Requisito 03 | SGDS-DER03.DOCX | Chuquispuma (PF)./Saavedra M.(JP) | 2023-07-02 | 2023-07-03
| Implementación y Verificación del Requisito 08: Accesibilidad | Implementación y Verificación de Requisito 08 | SGDS-DER08.DOCX | Quispe C. (T)/Sanchez W.(DBA) | 2023-07-02 | 2023-07-03
| Verificación de la Base de Datos | Verificación de la Base de Datos 01 | SGDS-VABD01.db | Sanchez W.(DBA) | 2023-07-02 | 2023-07-03
| Implemenctación de la Interfaz Web | Implementación y Verificación de la Interfaz Web | SGDS-IVUI.html | Chuquispuma (PF)./ Quispe C. (PF)/ | 2023-07-02 | 2023-07-03
| Realizar Pruebas finales del Software | Pruebas del Software | SGDS-PS-SC014.py | Chuquispuma (PF)./ Quispe C. (PF)/ | 2023-07-04 | 2023-07-04
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SGDS.RDS-02.DOCX | Fernandez (PB)./ Leon(DU) | 2023-07-04 | 2023-07-04
| Elaborar del acta de cierre de la solicitud del proyecto | Acta de Cierre de la Solicitud de Cambio 14 del Proyecto | SGDS-ACP-SC014.DOCX | Saavedra M. (JP) | 2023-07-05 | 2023-07-05
Línea base 2 | Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2023-07-02 | 2023-07-05 | 0%

## IntegrantesRoles
Herramienta: Mercurial
GRUPO 3
Apellido y nombre | Rol
Saavedra Monterrey, Max Bruno | Jefe de Proyecto (JP) / Arquitecto de Software (AS)
Fernandez Camacho, Geomar Willy | Programador Backend(PB) / Designer UX(DU)
Quispe Cabello, Jose Alessandro | Designer UI (DU)/ Programador Frontend (PF)/ Tester (T)
Chuquispuma Merino, Fabricio Vidal | Programador Frontend (PF) / Designer UX (DU)
Snachez Wong, Jatziry Fernanda | Admi. de base de datos (DBA)/Programador Backend(PB)
Leon Bautista, Renzo Jesus | Designer UI (DU) / Programador Frontend (PF)
- | -