## Cronograma #1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
| Grupo: | 5
| Proyecto: | Sistema de Gestión de Donantes de Sangre (SGDS)
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2023-04-06
| Fin: | 2023-06-21
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | Inicio | Fin | % de Avance
ANÁLISIS | Reunión con el Stakeholder | - | - | Quispe C.(T)/Saavedra (JP)./Sanchez W.(DBA)/Chuquispuma (PF)./ Fernandez C./Leon (DU) | 2023-04-06 | 2023-04-11 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | - | Quispe C.(T)/Saavedra (JP)./Sanchez W.(DBA)/Chuquispuma (PF)./ Fernandez C./Leon (DU) | 2023-04-07 | 2023-04-11 | 100% | S1
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | SGDS - PC.DOCX | Quispe C.(T)/Saavedra (JP)./Sanchez W.(DBA)/Chuquispuma (PF)./ Fernandez C./Leon (DU) | 2023-04-12 | 2023-04-16 | 100% | S2
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | SGDS - CP.XLS | Quispe C.(T)/Saavedra (JP)./Sanchez W.(DBA)./Chuquispuma (PF)./ Fernandez (PB). | 2023-04-12 | 2023-04-16 | 100%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Quispe C. (T) | 2023-04-12 | 2023-04-16 | 100%
| Especificar Requisitos del Software 1: Registro de hospitales | Documento de Especificación de Requisitos 01 | SGDS - RS 01.DOCX | Sanchez W.(DBA) | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 0%
| Especificar Requisitos del Software 2: Registro de donantes | Documento de Especificación de Requisitos 02 | SGDS - RS 02.DOCX | Fernandez (PB) | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 0%
| Especificar Requisitos del Software 3: Programación de citas | Documento de Especificación de Requisitos 03 | SGDS - RS 03.DOCX | Chuquispuma (PF). | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 0%
| Especificar Requisitos del Software 4: Validación de beneficios | Documento de Especificación de Requisitos 04 | SGDS - RS 04.DOCX | Chuquispuma (PF). | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 0%
| Especificar Requisitos del Software 5: Entrega de beneficios | Documento de Especificación de Requisitos 05 | SGDS - RS 05.DOCX | Sanchez W.(DBA) | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 0%
| Especificar Requisitos del Software 6: Seguridad de la información | Documento de Especificación de Requisitos 06 | SGDS - RS 06.DOCX | Sanchez W.(DBA) | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 0%
| Especificar Requisitos del Software 7: Reporte y Estadísticas | Documento de Especificación de Requisitos 07 | SGDS - RS 07.DOCX | Saavedra M. (JP) | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 0%
| Especificar Requisitos del Software 8: Accesibilidad | Documento de Especificación de Requisitos 08 | SGDS - RS 08.DOCX | Quispe C. (T) | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 0%
| Especificar Requisitos del Software 9: Integración con sistemas existentes | Documento de Especificación de Requisitos 09 | SGDS - RS 09.DOCX | Quispe C. (T) | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 0%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SGDS-DAS01.DOCX | Saavedra (JP) | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 0%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SGDS-DBD01.DOCX | Sanchez W.(DB) | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 0%
| Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI | SGDS - DEUI.DOCX | Chuquispuma (PF)./ Quispe C. (PF)/ | 2023-04-29 | 2023-05-02 | 0% | S3 -S4
| Establecer estilos para la web | Documento de Guía de Estilos | SGDS - GE.DOCX | Fernandez (PB)./ Leon(DU) | 2023-04-03 | 2023-05-06 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SGDS.RDS-01.py | Fernandez (PB)./ Leon(DU) | 2023-05-07 | 2023-06-10 | 0% | S5
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | SGDS - RPS.01.DOCX | Saavedra M. (JP) | 2023-05-11 | 2023-05-14 | 0%
Línea base 1 | Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2023-05-06 | 2023-05-14 | 23.81%
| Implementación y Verificación del Requisito 01: Registro de hospitales | Documento de implementación y Verificación de Requisito 01 | SGDS - IVR 01.py | Sanchez W.(DBA) | 2023-05-15 | 2023-05-26 | 0%
DISEÑO | Implementación y Verificación del Requisito 02: Registro de donantes | Documento de implementación y Verificación de Requisito 02 | SGDS - IVR 02.py | Sanchez W.(DBA) | 2023-05-15 | 2023-05-26 | 0%
| Implementación y Verificación del Requisito 03: Programación de citas | Documento de implementación y Verificación de Requisito 03 | SGDS - IVR 03.py | Chuquispuma (PF). | 2023-05-15 | 2023-05-26 | 0%
| Implementación y Verificación del la base de datos | Documento de Especificación de la BD | SGDS-IVBD 01.py | Sanchez W.(DBA) | 2023-05-15 | 2023-05-26 | 0%
| Implementación y Verificación de 1/3 de la interfaz de la web | Documento de Especificación de UI | SGDS - DEUI.js | Chuquispuma (PF)./ Quispe C. (PF)/ | 2023-05-15 | 2023-05-26 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | SGDS - DEUI.DOCX | Chuquispuma (PF)./ Quispe C. (PF)/ | 2023-05-26 | 2023-05-28 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SGDS.RDS-02.py | Fernandez (PB)./ Leon(DU) | 2023-05-29 | 2023-05-31 | 0% | S7
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | SGDS - RPS.02.DOCX | Saavedra M. (JP) | 2023-05-29 | 2023-05-31 | 0%
Línea base 2 | Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2023-05-15 | 2023-05-31 | 0%
| Implementación y Verificación del Requisito 05: Validación de beneficios | Documento de implementación y Verificación de Requisito 04 | SGDS - IVR 04.py | Chuquispuma (PF). | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 0%
| Implementación y Verificación del Requisito 06: Entrega de beneficios | Documento de implementación y Verificación de Requisito 05 | SGDS - IVR 05.py | Sanchez W.(DBA) | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 0%
| Implementación y Verificación del Requisito 07: Seguridad de la información | Documento de implementación y Verificación de Requisito 06 | SGDS - IVR 06.py | Sanchez W.(DBA) | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 0%
| Implementación y Verificación del Requisito 08: Reporte y Estadísticas | Documento de implementación y Verificación de Requisito 07 | SGDS - IVR 07.py | Saavedra M. (JP) | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 0%
| Implementación y Verificación del Requisito 09: Accesibilidad | Documento de implementación y Verificación de Requisito 08 | SGDS - IVR 08.py | Quispe C. (T) | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 0%
| Implementación y Verificación del Requisito 10: Integración con sistemas existentes | Documento de implementación y Verificación de Requisito 09 | SGDS - IVR 09.py | Quispe C. (T) | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 0%
| Verificación y Actualización de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SGDS-VABD 01.db | Sanchez W.(DBA) | 2023-06-04 | 2023-06-10 | 0%
| Implementación y Verificación de 2/3 de la interfaz de la web | Documento de Especificación de UI | SGDS - DEUI.js | Chuquispuma (PF)./ Quispe C. (PF)/ | 2023-06-05 | 2023-06-10 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | SGDS -DEUI.DOCX | Chuquispuma (PF)./ Quispe C. (PF)/ | 2023-06-05 | 2023-06-10 | 0%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | SGDS - DPS.DOCX | Saavedra M. (JP) | 2023-06-11 | 2023-06-14 | 0% | S9
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SGDS.RDS-03.py | Fernandez (PB)./ Leon(DU) | 2023-06-11 | 2023-06-14 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | SGDS - RPS.03.DOCX | Fernandez (PB)./ Leon(DU) | 2023-06-11 | 2023-06-14 | 0% | S9 - S10
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | SGDS - ACP.DOCX | Saavedra M. (JP) | 2023-06-15 | 2023-06-18 | 0%
Línea base 3 | Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-18 | 0%
Formulas:
Fin = [Fin, row above]

## IntegrantesRoles
Herramienta: Mercurial
GRUPO 3
Apellido y nombre | Rol
Saavedra Monterrey, Max Bruno | Jefe de Proyecto (JP) / Arquitecto de Software (AS)
Fernandez Camacho, Geomar Willy | Programador Backend(PB) / Designer UX(DU)
Quispe Cabello, Jose Alessandro | Designer UI (DU)/ Programador Frontend (PF)/ Tester (T)
Chuquispuma Merino, Fabricio Vidal | Programador Frontend (PF) / Designer UX (DU)
Snachez Wong, Jatziry Fernanda | Admi. de base de datos (DBA)/Programador Backend(PB)
Leon Bautista, Renzo Jesus | Designer UI (DU) / Programador Frontend (PF)
- | -

## Ideas de requisitos
Requisitos
[5 empty] | Jatziry | Jose | Max | Fabricio
Funcionales | No Funcionales | TRUE | 1 | Registro de hospitales |  | Geomar | Renzo
|  | TRUE | 2 | Registro de donantes
|  | FALSE | 3 | Programación de citas
|  | TRUE | 4 | Registro de donaciones
|  | FALSE | 5 | Entrega de beneficios
|  | FALSE | 6 | Validación de beneficios
|  | FALSE | 7 | Reportes y estadísticas
|  | FALSE | 8 | Seguridad de la información
|  | FALSE | 9 | Accesibilidad
|  | FALSE | 10 | Integración con sistemas existentes
|  | FALSE | 11 | Registro de Solicitantes